

**СОВЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯНТАРНОЕ**

**ПРОХЛАДНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**КАБАРДИНО – БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ**

**КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКАР РЕСПУБЛИКЭМ И ПРОХЛАДНЭ МУНИЦИПАЛЬНЭ КУЕЙМ ЩЫЩ**

**ЯНТАРНЭ КЪУАЖЭМ И ЩIЫПIЭ СОВЕТ**

**КЪАБАРТЫ- МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРОХЛАДНА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНУНУ**

**ЯНТАРНОЕ ЭЛ ПОСЕЛЕНИЯСЫНЫ ЖЕР-ЖЕРЛИ СОВЕТИ**

п-и 361020, КБР, Прохладненский район, с.Янтарное , ул.Ленина д.21

🕾 (886631) 52-3-66; Тел/факс: (886631) 52-3-66; e-mail: adm.jantarnoe@yandex.ru

# РЕШЕНИЕ № 23/3

23-й сессии Совета местного самоуправления сельского поселения Янтарное Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики

**22 ноября 2017 г. с. Янтарное**

**Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы в сельском поселении Янтарное**

**Прохладненского муниципального района КБР**

Во исполнении Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=779034623D7827E26819FC1466FA8FF37AF4E3D3D4DF8B4CE51A2EE00Cd22AF) Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. N 169 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды", постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 31 августа 2017 г. №156-пп, Уставом сельского поселения Янтарное Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» Совет сельского поселения Янтарное Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики

**РЕШИЛ:**

1. Утвердить проект муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы в сельском поселении Янтарное Прохладненского муниципального района КБР.

2. Обнародовать настоящее решение, путем размещения на персональном сайте местной администрации с.п.Янтарное Прохладненского муниципального района:http://adm-yantarnoe.ru/ и информационных стендах.

3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по социальным вопросам, обеспечению законности и правопорядка, охране прав человека (Матросов А.П.).

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

4. Настоящее решение ступает в силу с момента его официального обнародования.

Глава сельского поселения Янтарное

Прохладненского муниципального района КБР: А.П.Малаховский

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯНТАРНОЕ**

**ПРОХЛАДНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ**

**"ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ"**

**НА 2018 - 2022 ГОДЫ**

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯНТАРНОЕ ПРОХЛАДНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «**ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»**

**НА 2018 - 2022 ГОДЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование разделов | 1. Характеристика текущего состояния сектора благоустройства в муниципальных образованиях, основные проблемы и прогноз развития 2. Приоритеты государственной политики, цели, задачи в сфере благоустройства сельских поселений Прохладненского муниципального района.   Целевые показатели (индикаторы), характеризующие достижение целей и решение задач, ожидаемые конечные результаты Программы, сроки и этапы реализации Программы.   1. Обобщенная характеристика подпрограмм и основных мероприятий Программы 2. Основные меры государственного регулирования в области формирования современной городской среды в Прохладненском муниципальном районе, направленные на достижение целей и конечных результатов Программы 3. Ресурсное обеспечение Программы 4. Описание мер государственного регулирования и управления рисками реализации Программы 5. Оценка планируемой эффективности Программы 6. Подпрограммы Программы |
| Ответственный исполнитель | Местная администрация сельского поселения Янтарное Прохладненского муниципального района |
| Подпрограммы программы/мероприятия программы | "Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципальных образований";  "Благоустройство общественных территорий и иных территорий муниципальных образований соответствующего функционального назначения" |
| Цели программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории сельского поселения Янтарное Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики |
| Задачи программы | обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов на территории сельского поселения Янтарное Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с едиными требованиями, исходя из минимального перечня работ по благоустройству;  обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципальных образований соответствующего функционального назначения в соответствии с едиными требованиями |
| Целевые индикаторы и показатели программы | Количество отремонтированных дворовых территорий многоквартирных жилых домов – 15ед.;  количество обустроенных общественных территорий - 1 ед. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2018 - 2022 годы |
| Объемы и источники финансирования (с разбивкой по годам и уровням бюджетов)<\*> | общий объем ресурсного обеспечения реализации государственной программы в 2018 - 2022 годах за счет всех источников финансирования составит 3019,4 тыс. руб.,  в том числе по годам и источникам финансирования:  средства бюджета сельского поселения Янтарное – 60,388 тыс. руб., в том числе:  на 2018 год – 10,064 тыс. руб.,  на 2019 год – 16,428 тыс. руб.,  на 2020 год – 33,896 тыс. руб.  на 2021 год – 0,0 тыс. руб.  на 2022 год – 0,0 тыс. руб.  средства республиканского бюджета  - 181,164тыс. руб., в том числе:  на 2018 год –30,192 тыс. руб.,  на 2019 год –49,284тыс. руб.,  на 2020 год – 101,688 тыс. руб.  на 2021 год – 0,0 тыс. руб.  на 2022 год – 0,0 тыс. руб.  средства федерального бюджета – 2777,848тыс. руб., в том числе:  на 2018 год – 462,944 тыс. руб.,  на 2019 год – 755,688 тыс. руб.,  на 2020 год – 1559,216 тыс. руб.  на 2021 год – 0,0 тыс. руб.  на 2022 год – 0,0 тыс. руб.  внебюджетные средства-0,0 тыс.руб.  ИТОГО общий объем финансирования за счет всех источников финансирования – 3019,4 тыс. руб., в том числе по годам:  2018 г. – 503,2тыс. руб.  2019 г. – 821,4 тыс. руб.  2020 г. – 1694,8 тыс. руб.  2021 год - 0,0 тыс. руб.  2022 год - 0,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | увеличение:  -количества и площади благоустроенных дворовых территорий, обеспеченных твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением;  - увеличение доли благоустроенных общественных территорий общего пользования;  - улучшение внешнего облика поселения. |

<\*> Объем средств из внебюджетных источников будет определен после утверждения муниципальных программ.

I. Характеристика текущего состояния сектора

благоустройства в муниципальных образованиях,

основные проблемы и прогноз развития

Основным приоритетом органов исполнительной власти сельского поселения Янтарное Прохладненского муниципального района КБР в области формирования комфортной городской среды на период до 2022 года является изменение внешнего облика сельского поселения Янтарное Прохладненского муниципального района за счет благоустройства.

Благоустройство территории муниципального образования является важнейшей сферой деятельности муниципального хозяйства. Именно в этой сфере создаются условия, которые обеспечивают высокий уровень жизни, как для отдельного человека, так и для всех жителей города, района, улицы.

Комфортность проживания в многоквартирных жилых домах (далее - МКД) определяется уровнем благоустройства дворовых территорий с учетом организации во дворах дорожно-тропиночной сети, устройства газонов и цветников, озеленения, освещения территории двора, размещения малых архитектурных форм, организации детских и спортивных игровых площадок, комплектации дворов элементами городской мебели, организации отдыха для взрослых, устройства хозяйственно-бытовых площадок, площадок для индивидуального транспорта, организации площадок для выгула собак, обустройства мест сбора и временного хранения мусора.

В соответствии со [статьей 36](consultantplus://offline/ref=779034623D7827E26819FC1466FA8FF37AF4E0D0D1DE8B4CE51A2EE00C2A0FAE2D6ED78EEAA2E425d42AF) Жилищного кодекса Российской Федерации в состав общего имущества МКД, принадлежащего собственникам помещений на праве общей долевой собственности, входит земельный участок, на котором расположен данный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома и расположенные на указанном земельном участке объекты.

Асфальтобетонное покрытие дворовых территорий МКД подвержено влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется его технико-эксплуатационное состояние. Для приведения покрытия в соответствие нормативным требованиям необходимо выполнение дорожных работ по содержанию, ремонту. Эксплуатационное состояние асфальтобетонного покрытия большинства дворовых территорий МКД, из-за многолетнего хронического недофинансирования ремонтных работ является неудовлетворительным. В течение длительного времени в республике имело место накопление отставания в выполнении ремонтных работ при опережающем росте темпов износа асфальтобетонного покрытия дворовых территорий МКД.

Задача приведения дворовых территорий МКД сельского поселения Янтарное к современным нормам комфортности обусловила необходимость разработки данной Программы.

Безусловным украшением нашего поселения, определяющим их лицо и своеобразие, являются парки и скверы. Парки и скверы занимают значительные площади, большинство из них украшены благоустроенными газонами, декоративными клумбами и цветочными композициями. Однако существующие парки и скверы требуют свежих идей в ландшафтной архитектуре. Кроме того, в них не хватает малых архитектурных форм, которые в сочетании с растительными акцентами придали бы большую выразительность планировке озелененных пространств.

Одной из проблем благоустройства сельского поселения Янтарное является негативное отношение отдельных жителей к элементам благоустройства: приводятся в негодность детские и спортивные площадки, разрисовываются фасады зданий, создаются несанкционированные свалки мусора и т.д.

Анализ проблем, масштабность и сложность задачи благоустройства поселений показывает необходимость комплексного подхода к ее решению, что предполагает использование программно-целевого метода, который позволит сконцентрировать финансовые, организационные и технические ресурсы на конкретных мероприятиях Программы.

Применение программно-целевого подхода на муниципальном уровне позволит определить стратегию органа местного самоуправления и осуществить эффективный комплекс мер по благоустройству сельского поселения Янтарное.

Сфера благоустройства сельского поселения Янтарное Прохладненского муниципального района, может быть охарактеризована в том числе показателями, указанными в таблице 1, 2, 3.

Таблица №1

Данные

о дворовых территориях и общественных местах

по сельскому поселению Янтарное

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименования муниципальных образований | Количество дворовых территорий (всего) | Sобщ.  дворовых территорий,  м2 | Количество и площадь дворовых территорий, требующих благоустройства,  ед./м2 | Ориентировочная стоимость благоустройства дворовых территорий  (тыс. руб.) | Количество парков  (всего) | Sобщ.  парков,  м2 | Ориентировочная стоимость благоустройства парков  (тыс. руб.) | Количество скверов  (всего) | Sобщ.  скверов,  м2 | Ориентировочная стоимость благоустройства скверов  (тыс. руб.) | Количество площадей  (всего) | Sобщ.  площадей,  м2 | Ориентировочная стоимость площадей  (тыс. руб.) |
| с.п.Янтарное Прохладненский муниципальный район | 15 | 4200 | 15/4200 | 2963,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3569 | 56,0 |

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории с.п. Янтарное Прохладненского муниципального района, на которых планируется благоустройство, утверждается в соответствии с таблицей № 2.

Таблица № 2

|  |  |
| --- | --- |
| №п/п | Адрес многоквартирного жилого дома |
| 1 | КБР, Прохладненский район, с.Янтарное, ул.Верхняя, д.1, 2,3,4,5,6,7,8,9,10 |
| 2 | КБР, Прохладненский район, с.Янтарное, ул. Школьная, д. 9 |
| 3 | КБР, Прохладненский район, с.Янтарное, ул. Садовая, д. 8,10 |
| 4 | КБР, Прохладненский район, ст. Комсомольское, ул. Космонавтов, д. 6,8 |

Перечень общественных территорий, расположенных на территории с.п. Янтарное Прохладненского муниципального района, на которых планируется благоустройство на 2018-2022годы, утверждается в соответствии с таблицей № 3.

Таблица № 3

|  |  |
| --- | --- |
| №п/п | Перечень общественных территорий, включенных в муниципальную программу на 2018-2022 годы |
| 1 | Площадь, прилегающая к МКУК «КДЦ с.п.Янтарного», с.Янтарное, ул. Ленина, 7 |

II. Приоритеты государственной политики, цели, задачи

в сфере благоустройства сельского поселения Янтарное Прохладненского муниципального района.

Целевые показатели (индикаторы), характеризующие достижение

целей и решение задач, ожидаемые конечные результаты

Программы, сроки и этапы реализации Программы

Настоящая Программа разработана на основании приоритетов государственной политики в сфере благоустройства, определенных [Указом](consultantplus://offline/ref=779034623D7827E26819FC1466FA8FF379F4E8D5D5DF8B4CE51A2EE00Cd22AF) Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг", приоритетным проектом "Формирование комфортной городской среды", утвержденным президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 21 ноября 2016 г. N 10), [постановлением](consultantplus://offline/ref=779034623D7827E26819FC1466FA8FF37AF4E3D3D4DF8B4CE51A2EE00Cd22AF) Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. N 169 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды", государственной программой Кабардино-Балкарской Республики "Формирование современной городской среды" на 2018 - 2022 годы, утвержденной постановлением от 31 августа 2017 г. n 156-пп.

Одним из основных стратегических направлений развития сельского поселения Янтарное Прохладненского муниципального района является жилищная политика и жилищно-коммунальное хозяйство, в том числе формирование комфортной, безопасной среды сельского поселения Янтарное, обеспечение возможности маломобильных групп населения, повышение уровня благоустройства муниципального образования.

Основной целью Программы является определение требований к качеству благоустройства городской среды, включая требования к проектированию новых и реконструкцию существующих дворовых территорий, обеспечивающие в том числе обустройство общественных пространств муниципальных образований с учетом возможностей маломобильных групп населения.

Для реализации этой цели необходимо решение следующих задач:

создание благоприятных и комфортных условий проживания граждан;

повышение уровня благоустройства территорий общего пользования и дворовых территорий муниципального образования;

повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования;

обеспечение формирования единого облика муниципального образования;

обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности, и прилегающие к ним территории;

повышение ответственности физических и юридических лиц за соблюдение чистоты и порядка;

усиление контроля за использованием, охраной и благоустройством территорий;

развитие комфортной городской среды для маломобильных групп населения.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется путем сравнения установленных показателей результативности освоения предусмотренных средств, фактически достигнутым показателям по итогам планового года.

Основные мероприятия Программы будут осуществляться:

в области благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов;

в области благоустройства территорий общего пользования;

в области обустройства мест массового отдыха населения (парков).

Программа направлена на повышение качества и комфорта городской среды, обеспечение формирования единых подходов и ключевых приоритетов формирования комфортной городской среды на территории сельского поселения Янтарное Прохладненского муниципального района с учетом приоритетов территориального развития, создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований республики, обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования в соответствии с едиными требованиями.

Местная администрация сельского поселения Янтарное Прохладненского муниципального района в рамках реализации Программы обеспечивает:

заключение соглашений с муниципальными образованиями - получателями субсидии;

общее руководство и управление реализацией Программы;

координацию и контроль за деятельностью органов местного самоуправления сельского поселения Янтарное Прохладненского муниципального района в части обеспечения реализации мероприятий, предусмотренных Программой;

постоянный мониторинг выполнения программных мероприятий, целевого использования средств, объемов привлеченных средств внебюджетных источников.

Орган местного самоуправления - получатель субсидии, разрабатывает и утверждает муниципальную программу по формированию современной городской среды на 2018 - 2022 годы в срок до 31 декабря 2017 г. в соответствии с требованиями Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, обеспечивают реализацию указанных муниципальных программ, в том числе проводят отбор подрядных организаций для выполнения проектов благоустройства в соответствии с законодательством.

Привлечение жителей к участию

в решении проблем благоустройства

Одним из условий реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" является активное вовлечение граждан, организаций в процесс обсуждения проекта муниципальной программы, отбора дворовых территорий, муниципальных территорий общего пользования для включения в муниципальную программу. Все решения, касающиеся благоустройства муниципальных территорий общего пользования, должны приниматься открыто и гласно, с учетом мнения жителей соответствующего муниципального образования, дворовых территорий, а также мнения граждан, проживающих в МКД, расположенном в данном дворе, и других заинтересованных лиц. Возможно финансовое и (или) трудовое участие граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий. Местная администрация может привлекать к выполнению работ по благоустройству дворовых территорий студенческие строительные отряды, собственников помещений в МКД, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, других заинтересованных лиц.

При реализации комплексного благоустройства и развития городской среды органу местного самоуправления рекомендуется создавать механизмы для обеспечения общественного участия в процессе принятия решений по изменению, реконструкции и преобразованию городской среды с вовлечением жителей, местных сообществ, активистов, представителей административных структур, локального бизнеса, инвесторов, представителей экспертного сообщества и других заинтересованных сторон для совместного определения целей и задач развития территории, выявления истинных проблем и потребностей людей, совместного принятия решений, разрешения конфликтов и повышения эффективности проекта.

В общественных обсуждениях проектов комплексного благоустройства общественных пространств могут принимать участие:

жители прилегающих территорий;

собственники и арендаторы прилегающих земельных участков и территорий;

отдельные группы пользователей территории (велосипедисты, спортсмены, лыжники);

представители бизнес-сообществ и местные предприниматели;

представители местных властей, общественных объединений и организаций, архитекторы, дизайнеры, городские активисты;

различные возрастные и социальные группы: дети, подростки, молодежь, школьники и студенты, мамы с маленькими детьми, люди среднего возраста, старшее поколение и пожилые люди;

люди с ограниченными физическими возможностями;

другие потенциально заинтересованные стороны.

При проектировании дворовых территорий участниками общественных обсуждений должны выступать собственники и арендаторы жилых и нежилых помещений многоквартирных домов, представители организаций, расположенных на территории, а также представители управляющих и обслуживающих организаций.

Местные жители и другие заинтересованные стороны могут выступать инициаторами по следующим вопросам, связанным с реализацией программных мероприятий:

принимать участие в процессах формирования задания на проектирование объектов благоустройства, проектирования объектов благоустройства, не требующих специальных допусков, лицензий или высокопрофессиональных навыков, в обсуждении проектов на этапе разработки эскизного проекта;

принимать участие в реализации проектов и осуществлять работы (например, при развитии дворовых территорий, создании детских игровых и обучающих пространств и т.п.);

участвовать в оценке качества и эффективности реализованного проекта, участвовать в регулярной оценке эксплуатации территории и выдвигать собственные предложения и инициативы по улучшению объекта.

Для организации общественного участия рекомендуется следующее:

работа с отдельными группами пользователей;

проведение общественных обсуждений;

организация проектных семинаров, проектных мастерских с школьниками и студентами;

анкетирование, опросы, интервьюирование, проведение оценки эксплуатации территории.

Общественные обсуждения дворовых территорий могут быть организованы во дворах МКД, а также библиотеках, школах, центрах дополнительного образования и других общественных центрах, расположенных в непосредственной близости к проектируемой территории и хорошо знакомых местным жителям.

По итогам каждой встречи общественных обсуждений должен быть сформирован отчет и видеозапись, которые должны быть выложены в публичный доступ на официальном сайте муниципалитета для того, чтобы все желающие могли отслеживать процесс развития проекта, а также комментировать и включаться в этот процесс на любом этапе.

Организация общественного участия состоит из:

предпроектного этапа, направленного на разработку задания на проектирование, отражающего запросы жителей, проведения анализа сбора данных о существующем использовании территории, основных проблемах, сбор идей-пожеланий от жителей посредством анкетирования, опросов, интервью;

общественных обсуждений и согласования эскизного проекта развития территории после его публичной презентации, по итогам которых в концепцию проекта вносятся изменения и дополнения;

разработки проектной документации и реализации проекта, которая осуществляются при участии рабочей группы, сформированной местными жителями;

оценки качества реализованного проекта, его соответствия проекту и пожеланиям горожан, проводимой с участием местных жителей.

По итогам проведения общественного обсуждения необходимо проанализировать собранные данные и оформить отчет.

Программа будет реализовываться в период с 2018 по 2022 год.

III. Обобщенная характеристика подпрограмм

и основных мероприятий Программы

Система подпрограмм Программы сформирована таким образом, чтобы достигнуть цели и обеспечить решение задач Программы, и состоит из двух подпрограмм.

[Подпрограмма 1](#P497) "Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципальных образований" направлена на обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий МКД муниципального образования в соответствии с едиными требованиями, исходя из минимального перечня работ по благоустройству.

В рамках подпрограммы решается задача обеспечения проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий МКД поселений в соответствии с едиными требованиями, исходя из минимального перечня работ по благоустройству.

Реализация комплекса мероприятий подпрограммы обеспечит:

благоустройство дворовых территорий поселения к 2022 году;

благоустройство к 2022 году дворовых территорий поселения с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения;

[Подпрограмма 2](#P766) "Благоустройство общественных территорий и иных территорий муниципальных образований соответствующего функционального назначения" направлена на обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных и иных территорий муниципальных образований соответствующего функционального назначения в соответствии с едиными требованиями.

В рамках подпрограммы решается задача обеспечения проведения мероприятий по благоустройству общественных и иных территорий поселения сельского поселения Янтарное Прохладненского муниципального района соответствующего функционального назначения в соответствии с едиными требованиями.

Мероприятия Программы, предусматривающие реализацию финансовых механизмов, предполагается осуществлять за счет:

субсидий из федерального бюджета республиканскому бюджету Кабардино-Балкарской Республики на софинансирование расходов по реализации мероприятий, предусмотренных муниципальными программами по благоустройству дворовых, общественных территорий и обустройству территорий массового отдыха населения (парков);

субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики бюджетам муниципального образования на финансирование расходов по формированию городской среды;

средств местных бюджетов;

иных средств и инвестиций физических и юридических лиц на благоустройство дворовых территорий МКД и общественных территорий поселения.

Объем финансирования Программы за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики ежегодно уточняется в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете и законом Кабардино-Балкарской Республики о республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на соответствующий финансовый год.

Межбюджетные трансферты федерального бюджета предоставляются в форме субсидий и иных межбюджетных трансфертов республиканскому бюджету Кабардино-Балкарской Республики на реализацию мероприятий, направленных на формирование современной городской среды, а также на обустройство мест массового отдыха населения

Средства федерального бюджета включены в консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской Республики и используются на предоставление субсидий на формирование городской среды, в том числе на благоустройство дворовых территорий МКД и наиболее посещаемых территорий общего пользования населенного пункта, а также на обустройство мест массового отдыха населения.

IV. Основные меры государственного регулирования

в области формирования современной городской среды

в сельского поселения Янтарное Прохладненском муниципальном районе, направленные

на достижение целей и конечных результатов Программы

Меры государственного регулирования в области формирования современной городской среды в сельского поселения Янтарное Прохладненском муниципальном районе в рамках Программы не предусмотрены.

V. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем финансового обеспечения реализации Программы в 2018 - 2022 годах составляет 3019,4 тыс. руб [<\*>](#P464) за счет всех источников финансирования, в том числе за счет средств федерального бюджета – 2777,848 тыс. рублей.

<\*> В программе объемы финансирования носят прогнозный характер.

Прогнозная оценка бюджетных ассигнований за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики составляет 181,164тыс. рублей, за счет средств местного бюджета –60,388 тыс. рублей.

Объем финансирования муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению.

Предполагается, что при софинансировании отдельных мероприятий Программы за счет внебюджетных источников будут использоваться в том числе различные инструменты государственно-частного партнерства.

VI. Описание мер государственного регулирования

и управления рисками реализации Программы

При использовании программно-целевого метода могут возникнуть следующие внешние риски реализации Программы:

законодательные риски, связанные с несовершенством законодательной базы в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

финансово-экономические риски, связанные с возможным уменьшением объема средств федерального бюджета и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, направляемых на реализацию основных мероприятий Программы, оптимизацией расходов при формировании республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики и местного бюджета сельского поселения Янтарное Прохладненского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период. Последствиями указанных рисков могут явиться недостаточная финансовая поддержка реализации мероприятий Программы, а также снижение эффективности использования выделяемых бюджетных средств.

Внешними рисками реализации программы являются действие обстоятельств непреодолимой силы и изменение федерального законодательства.

К внутренним рискам реализации Программы относятся следующие организационные и управленческие риски:

недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках реализации Программы:

несвоевременная разработка, согласование и принятие документов, обеспечивающих выполнение основных мероприятий Программы;

разрозненные действия исполнительных органов местного самоуправления, снижение их ответственности за реализацию мероприятий Программы;

недостаточная оперативность корректировки хода реализации Программы при возникновении внешних рисков реализации Программы.

В целях минимизации указанных рисков реализации Программы предусматривается оперативное реагирование и принятие следующих мер по управлению рисками реализации Программы:

оперативный мониторинг реализации Программы:

привлечение дополнительных средств на выполнение основных мероприятий Программы (подпрограмм Программы):

оперативное реагирование на изменения в федеральном законодательстве;

определение приоритетов для первоочередного финансирования основных мероприятий Программы;

своевременная корректировка основных мероприятий Программы и сроков их выполнения с сохранением ожидаемых результатов их реализации.

Финансирование основных мероприятий Программы в очередном финансовом году будет осуществляться с учетом результатов мониторинга хода и эффективности ее реализации в отчетном периоде.

VII. Оценка планируемой эффективности Программы

Критерием количественной и качественной оценки результатов реализации и ожидаемой эффективности Программы будет являться выполнение мероприятий и целевых показателей, приведенных в [форме 1](#P1178) приложения N 1 к Программе.

План реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Янтарное

Прохладненского муниципального района

на 2018 - 2022 годы»

Таблица 6

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрольного события программы | статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) | | | | | |
| 2018 год | | | | | |
| 1 квартал | 2 квартал | 3  квартал | | | 4  квартал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 |
| Контрольное событие № 1 | Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов, расположенных по адресу с.Комсомольское, ул. Космонавтов, д.6, д. 8 | Местная администрация сельского поселения Янтарное Прохладненского муниципального района |  |  | 25.09 | |  | |
| Контрольное событие № 2 | Благоустройство общественной территории (площадь), расположенной по адресу с.Янтарное, ул. Ленина, 7 | Местная администрация сельского поселения Янтарное Прохладненского муниципального района |  |  |  | | 01.12 | |

# 

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрольного события программы | статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) | | | |
| 2019 год | | | |
| 1 квартал | 2 квартал | 3  квартал | 4 квар  тал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Контрольное событие № 1 | Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов, расположенных по адресу: с.Янтарное, ул. Садовая, д. 8,10 | Местная администрация сельского поселения Янтарное Прохладненского муниципального района |  |  | 25.09 |  |
| Контрольное событие № 2 | Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов, расположенных по адресу: с.Янтарное, ул. Школьная, д. 9 | Местная администрация сельского поселения Янтарное Прохладненского муниципального района |  |  |  | 01.12 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрольного события программы | статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) | | | | |
| 2020 год | | | | |
| 1 квартал | 2 квартал | 3  квартал | | 4 квар  тал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 |
| Контрольное событие № 1 | Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов, расположенных по адресу: с.Янтарное, ул. Верхняя, д. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 | Местная администрация сельского поселения Янтарное Прохладненского муниципального района |  |  | 21.09 |  | |

10. Оценка социально-экономической эффективности муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Янтарное Прохладненского муниципального района на 2018 - 2022 годы»

Реализация запланированных мероприятий в период 2018-2022гг. позволит удовлетворить большую часть обращений граждан о неудовлетворительном техническом состоянии дворовых территорий многоквартирных домов и мест массового пребывания населения, а также обеспечит благоприятные условия проживания населения, что положительно отразится и на повышении качества жизни в целом.

Оценка эффективности программы проводится местной администрацией с.п. Янтарное Прохладненского муниципального района (далее - администрация) и осуществляется в целях оценки планируемого вклада результатов программы в социально-экономическое развитие сельского поселения.

Администрация осуществляет мониторинг ситуации и анализ эффективности выполняемой работы.

В рамках реализации муниципальной программы планируется:

провести ремонт 15 ед. дворовых территорий многоквартирных домов общей площадью 4 200 м2;

Индикатором эффективности реализации программы следует считать:

- увеличение доли придомовых территорий, приведенных в нормативное состояние до 50 процентов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в проведении вышеуказанных мероприятий;

- повышение социальной и экономической привлекательности с.п. Янтарное Прохладненского муниципального района.

11. Критерии выполнения программы

Основными критериями выполнения [мероприятий](#sub_1003) программы являются показатели, которые прямо или косвенно оцениваются выполнением мероприятий программы, для улучшения внешнего вида дворов и поселения в целом;

-в части улучшения внешнего вида дворов;

-ремонт дворовых проездов, установка скамеек;

-элементов благоустройства (установка скамеек, урн).

12. Механизм реализации программы

Текущее управление реализацией программы осуществляется заказчиком программы – местной администрацией с.п. Янтарное Прохладненского муниципального района, которая осуществляет ряд функций:

- разрабатывает в пределах своих полномочий проекты нормативных правовых актов, необходимых для реализации подпрограммы;

- подготавливает в установленном порядке предложения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, уточняет затраты на реализацию этих мероприятий, а также механизм реализации подпрограммы;

- анализирует реализацию программы и обобщает информацию о выполнении запланированных мероприятий подпрограммы.

Финансирование программы осуществляется за счет средств федерального, регионального, местного бюджетов, внебюджетных источников в соответствии с решением Совета местного самоуправления с.п. Янтарное Прохладненского муниципального района о бюджете на очередной финансовый год.

VIII. Подпрограммы Программы

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ «БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование разделов | 1. Характеристика текущего состояния сектора благоустройства в муниципальных образованиях, основные проблемы и прогноз развития 2. Приоритеты государственной политики, цели, задачи в сфере благоустройства сельских поселений Прохладненского муниципального района. 3. Целевые показатели (индикаторы), характеризующие достижение целей и решение задач, ожидаемые конечные результаты Программы, сроки и этапы реализации Программы. 4. Обобщенная характеристика подпрограмм и основных мероприятий Программы 5. Ресурсное обеспечение Программы 6. Описание мер государственного регулирования и управления рисками реализации Программы 7. Оценка планируемой эффективности Программы |
| Соисполнитель подпрограммы | - Управление строительства, архитектуры, промышленности, энергетики, транспорта, связи, жилищно-коммунального хозяйства местной администрации Прохладненского муниципального района |
| Исполнители подпрограммы (участники) | - местная администрация с.п. Янтарное Прохладненского муниципального района КБР |
| Цели подпрограммы | обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий муниципальных образований в соответствии с едиными требованиями, исходя из минимального перечня работ по благоустройству |
| Задачи подпрограммы | обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий поселений в соответствии с едиными требованиями, исходя из минимального перечня работ по благоустройству |
| Целевые индикаторы и показатели программы | количество отремонтированных дворовых территорий МКД -15ед. |
| Этапы и сроки реализации программы | 2018 - 2022 годы |
| Объемы и источники финансирования ( с разбивкой по годам и уровням бюджетов) | общий объем ресурсного обеспечения реализации государственной программы в 2018 - 2022 годах за счет всех источников финансирования составит 2963,4 тыс. руб.,  в том числе по годам и источникам финансирования:  средства бюджета сельского поселения Янтарное – 59,268 тыс. руб., в том числе:  на 2018 год – 8,944 тыс. руб.,  на 2019 год – 16,428 тыс. руб.,  на 2020 год – 33,896 тыс. руб.  на 2021 год – 0,0 тыс. руб.  на 2022 год – 0,0 тыс. руб.  средства республиканского бюджета  - 177,804тыс. руб., в том числе:  на 2018 год –25,032 тыс. руб.,  на 2019 год –51,084тыс. руб.,  на 2020 год – 101,688 тыс. руб.  на 2021 год – 0,0 тыс. руб.  на 2022 год – 0,0 тыс. руб.  средства федерального бюджета – 2726,328тыс. руб., в том числе:  на 2018 год – 383,824 тыс. руб.,  на 2019 год – 783,288 тыс. руб.,  на 2020 год – 1559,216 тыс. руб.  на 2021 год – 0,0 тыс. руб.  на 2022 год – 0,0 тыс. руб.  внебюджетные средства-0,0 тыс.руб.  ИТОГО общий объем финансирования за счет всех источников финансирования – 2963,4 тыс. руб., в том числе по годам:  2018 г. – 417,8 тыс. руб.  2019 г. – 850,8 тыс. руб.  2020 г. – 1694,8 тыс. руб.  2021 год - 0,0 тыс. руб.  2022 год - 0,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | благоустройство не менее 15 дворовых территорий поселений в 2022 году;  количества и площади благоустроенных дворовых территорий, обеспеченных твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением;  - улучшение внешнего облика поселения. |

<\*> Объем средств из внебюджетных источников будет определен после утверждения муниципальных программ.

1. Характеристика подпрограммы

На территориях муниципальных образований расположены 15 дворовых территорий общей площадью 4,2 тыс.кв. м.

Комфортность проживания в МКД определяется уровнем благоустройства дворовых территорий с учетом организации во дворах дорожно-тропиночной сети, устройства газонов и цветников, озеленения, освещения территории двора, размещения малых архитектурных форм, организации детских и спортивных игровых площадок, комплектации дворов элементами городской мебели, организации отдыха для взрослых, устройства хозяйственно-бытовых площадок, площадок для индивидуального транспорта, площадок для выгула собак, обустройства мест сбора и временного хранения мусора.

Информация об уровне благоустройства дворовых территорий муниципальных образований представлена в таблице 2.

Таблица 2

Данные

о дворовых территориях и общественных местах

по муниципальным районам и городским округам

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименования муниципальных образований | Количество дворовых территорий | Sобщ.  дворовых территорий,  м2 | Количество дворовых территорий, требующих благоустройства,  ед./м2 | Ориентировочная стоимость благоустройства дворовых территорий  (тыс. руб.) |
| Янтарное | 15 | 4200 | 15/4200 | 2963,4 |

2. Приоритеты государственной политики, цели и задачи

подпрограммы. Целевые показатели (индикаторы),

характеризующие достижение целей и решение задач,

ожидаемые конечные результаты подпрограммы,

сроки и этапы реализации подпрограммы

Достижение целей и решение задач подпрограммы планируется за счет реализации одного основного мероприятия и комплекса мер по нормативно-правовому регулированию.

В рамках решения задачи "Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий поселений в соответствии с едиными требованиями, исходя из минимального перечня работ по благоустройству" планируется реализовать следующие меры:

вовлечение граждан и заинтересованных организаций в процесс обсуждения проекта государственной (муниципальной) программы;

Разработка и утверждение нормативного правового акта, регламентирующего порядок проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий (с учетом физического состояния), объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в Кабардино-Балкарской Республике, а также объектов централизованной (нецентрализованной) системы холодного водоснабжения с.п. Янтарное.

В целях реализации основного мероприятия "Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий муниципальных образований в соответствии с едиными требованиями, исходя из минимального перечня работ по благоустройству" планируется осуществлять работы по оснащению дворовых территорий элементами благоустройства исходя из минимального перечня работ по благоустройству, установленного в соответствии с [Правилами](consultantplus://offline/ref=EA17F3D41FC17B3662A1EA2870443225F98DD3CA4FEB706B9D0EF74D746EB141CE837C205F8B6EC7e124F) предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. N 169.

Также в рамках данного мероприятия планируется предусмотреть оснащение дворовых территорий, включенных в муниципальные программы формирования современной городской среды на 2018 - 2022 годы, необходимым оборудованием для беспрепятственного перемещения всех групп граждан, в том числе инвалидов и маломобильных групп, а также общественные обсуждения проектов муниципальных программ формирования современной городской среды на 2018 - 2022 годы.

Реализация подпрограммы будет осуществляться в 2018 - 2022 годах, этапы реализации не выделяются.

3. Обобщенная характеристика

основных мероприятий подпрограммы

Главной целью подпрограммы является обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий муниципальных образований в соответствии с едиными требованиями, исходя из минимального перечня работ по благоустройству.

Достижение цели подпрограммы обеспечивается путем решения задачи обеспечения проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий муниципальных образований исходя из минимального перечня работ по благоустройству.

4. Основные меры государственного регулирования

в рамках подпрограммы, направленные на достижение цели

и конечных результатов Программы

В рамках настоящей подпрограммы меры государственного регулирования, направленные на достижение цели и конечных результатов Программы, не предусмотрены.

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансового обеспечения реализации подпрограммы в 2018 - 2022 годах составляет 3019,4тыс. рублей за счет всех источников финансирования, в том числе за счет средств федерального бюджета - 2777,848тыс. рублей. Прогнозная оценка бюджетных ассигнований за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики составляет 181,164тыс. рублей, за счет средств местных бюджетов - 60,388 тыс. рублей. Объем средств из внебюджетных источников будет определен после утверждения муниципальных программ.

6. Описание мер государственного регулирования

и управления рисками реализации подпрограммы

Финансовые риски реализации подпрограммы связаны с возможным снижением объемов финансирования программных мероприятий за счет бюджетов всех уровней.

7. Оценка планируемой

эффективности подпрограммы

Критериями количественной и качественной оценки результатов реализации и ожидаемой эффективности подпрограммы будут являться выполнение мероприятий и выполнение целевых показателей, приведенных в [форме 1](#P1178) приложения N 1 к Программе.

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ «БЛАГОУСТРОЙСТВО ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ

И ИНЫХ ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование разделов | 1. Характеристика текущего состояния сектора благоустройства в муниципальных образованиях, основные проблемы и прогноз развития 2. Приоритеты государственной политики, цели, задачи в сфере благоустройства сельских поселений Прохладненского муниципального района. 3. Целевые показатели (индикаторы), характеризующие достижение целей и решение задач, ожидаемые конечные результаты Программы, сроки и этапы реализации Программы. 4. Обобщенная характеристика подпрограмм и основных мероприятий Программы 5. Ресурсное обеспечение Программы 6. Описание мер государственного регулирования и управления рисками реализации Программы 7. Оценка планируемой эффективности Программы |
| Соисполнитель подпрограммы | - Управление строительства, архитектуры, промышленности, энергетики, транспорта, связи, жилищно-коммунального хозяйства местной администрации Прохладненского муниципального района |
| Исполнители подпрограммы (участники) | - местная администрация сельского поселения Янтарное Прохладненского муниципального района КБР |
| Цели подпрограммы | Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных муниципальных образований соответствующего функционального назначения в соответствии с едиными требованиями |
| Задачи подпрограммы | Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных или иных территорий поселений соответствующего функционального назначения в соответствии с едиными требованиями |
| Целевые индикаторы и показатели программы | Количество обустроенных общественных территорий - 1 ед.,  из них места массового отдыха населения (площадь) – 1 ед. |
| Этапы и сроки реализации программы | 2018 - 2022 годы |
| Объемы и источники финансирования ( с разбивкой по годам и уровням бюджетов) | общий объем ресурсного обеспечения реализации государственной программы в 2018 - 2022 годах за счет всех источников финансирования составит  56,0 тыс. руб. из них:  средства федерального бюджета – 51,52 тыс. руб., в том числе на:  2018 г. – 51,52 тыс. руб.;  2019 г. – 0,0 тыс. руб.;  2020 г. – 0,0 тыс. руб.;  2021 г. – 0 руб.;  2022 г. – 0 руб.;  средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 3,36 тыс. рублей, в том числе на:  2018 год – 3,36 тыс. рублей;  2019 год – 0,0 тыс. рублей;  2020 год – 0,0 тыс. рублей;  2021 год – 0 руб.;  2022 год - 0 руб.;  средства местных бюджетов сельских поселений Прохладненского муниципального района – 1,12 тыс. рублей, в том числе на:  2018 год – 1,12 тыс. рублей;  2019 год – 0,0 тыс. рублей;  2020 год – 0,0 тыс. рублей;  2021 год - 0 руб.;  2022 год - 0 руб.;  внебюджетные средства [<\*>](#P88)  ИТОГО общий объем финансирования за счет всех источников финансирования –  56,0 тыс. руб., в том числе по годам:  2018 г. – 56,0 тыс. руб.;  2019 г. – 0,0 тыс. руб.;  2020 г. – 0,0тыс. руб.;  2021 год - 0 руб.;  2022 год - 0 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | благоустройство не менее 1 общественной территории оселений к 2022 году, из них1 - места массового отдыха населения (площадь).  - увеличение доли благоустроенных общественных территорий общего пользования; |

<\*> Объем средств из внебюджетных источников будет определен после утверждения муниципальных программ.

1. Характеристика подпрограммы

На территории муниципального образования 1 площадь.

Безусловным украшением наших поселений, определяющим их лицо и своеобразие, являются площадь массового пребывания людей. Однако уществующая площадь требует свежих идей в ландшафтной архитектуре. Кроме того, в них не хватает малых архитектурных форм, которые в сочетании с растительными акцентами придали бы большую выразительность планировке озелененных пространств.

Информация об уровне благоустройства общественных территорий муниципальных образований в настоящее время представлена в таблице 4.

Таблица 4

Данные

о дворовых территориях и общественных местах

по муниципальным районам и городским округам

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименования муниципальных образований | Количество парков  (всего) | Sобщ.  парков,  м2 | Ориентировочная стоимость благоустройства площади  (тыс. руб.) | Количество скверов  (всего) | Sобщ.  скверов,  м2 | Ориентировочная стоимость благоустройства скверов  (тыс. руб.) | Количество площадей  (всего) | Sобщ.  площадей,  м2 | Ориентировочная стоимость площадей  (тыс. руб.) |
| с.п.Янтарное Прохладненского муниципального района КБР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3569 | 56,0 |

2. Приоритеты государственной политики, цели и задачи

подпрограммы. Целевые показатели (индикаторы),

характеризующие достижение целей и решение задач,

ожидаемые конечные результаты подпрограммы,

сроки и этапы реализации подпрограммы

Достижение цели и решение задачи планируется за счет реализации одного основного мероприятия и комплекса мер по нормативно-правовому регулированию.

В рамках решения задачи 2 "Благоустройство общественных и иных территорий муниципальных образований соответствующего функционального назначения" планируется реализовать следующие меры:

контроль за разработкой, прохождением процедуры общественных обсуждений, утверждением и реализацией органами местного самоуправления муниципальных программ по формированию современной городской среды на 2018 - 2022 годы, включающих населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек;

контроль за синхронизацией планируемых к принятию муниципальных программ по формированию современной городской среды на 2018 - 2022 годы с реализуемыми в муниципальных образованиях федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества;

совершенствование нормативно-правовой базы в сфере ужесточения ответственности за нарушение муниципальных правил благоустройства, действующих на территориях муниципальных районов и городских округов;

вовлечение граждан и заинтересованных организаций в процесс обсуждения проекта государственной (муниципальной) программы;

разработка и утверждение нормативного правового акта, регламентирующего порядок проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий (с учетом их физического состояния), объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в Кабардино-Балкарской Республике, а также объектов централизованной (нецентрализованной) системы холодного водоснабжения сельского поселения.

Реализация данных мероприятий позволит обеспечить улучшение организационных и экономических условий осуществления мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципальных образований, повысить информированность граждан и заинтересованных лиц о реализуемых в республике проектах и созданной инфраструктуре, повысить эффективность работы органов государственной власти и органов местного самоуправления в сфере регулирования и развития деятельности в сфере формирования современной городской среды.

В целях реализации основного мероприятия "Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных и иных территорий поселений соответствующего функционального назначения в соответствие с едиными требованиями" планируется осуществлять работы по оснащению общественных территорий необходимыми элементами благоустройства.

Также в рамках данного мероприятия планируется предусмотреть оснащение всех общественных территорий, включенных в муниципальные программы формирования городской среды на 2018 - 2022 годы, необходимым оборудованием для беспрепятственного перемещения всех групп граждан, в том числе маломобильных, а также общественные обсуждения проектов муниципальных программ формирования современной городской среды на 2018 - 2022 годы.

Реализация подпрограммы будет осуществляться в 2018 - 2022 годах, этапы реализации не выделяются.

3. Обобщенная характеристика

основных мероприятий подпрограммы

Главной целью подпрограммы является обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных и иных территорий муниципальных образований соответствующего функционального назначения в соответствии с едиными требованиями.

Достижение цели подпрограммы обеспечивается путем решения задачи обеспечения проведения мероприятий по благоустройству общественных и иных территорий муниципальных образований соответствующего функционального назначения в соответствии с едиными требованиями.

4. Основные меры государственного регулирования

в рамках подпрограммы, направленные на достижение цели

и конечных результатов Программы

В рамках настоящей подпрограммы меры государственного регулирования, направленные на достижение цели и конечных результатов Программы, не предусмотрены.

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансового обеспечения реализации подпрограммы в 2018 - 2022 годах составляет 30 156,558 тыс. рублей за счет всех источников финансирования, в том числе за счет средств федерального бюджета – 56,0 тыс. рублей. Прогнозная оценка бюджетных ассигнований за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики составляет 3,36 тыс. рублей, за счет средств местных бюджетов – 1,12 тыс. рублей.

6. Описание мер государственного регулирования

и управления рисками реализации подпрограммы

Финансовые риски реализации подпрограммы связаны с возможным снижением объемов финансирования программных мероприятий за счет бюджетов всех уровней.

7. Оценка планируемой эффективности подпрограммы

Критериями количественной и качественной оценки результатов реализации и ожидаемой эффективности подпрограммы будут являться выполнение мероприятий и достижение целевых показателей, приведенных в [форме 1](#P1178) приложения N 1 к Программе.

Приложение N 1

к муниципальной программе

Прохладненского муниципального района

"Формирование современной городской среды"

на 2018 - 2022 годы

Форма 1

ПЕРЕЧЕНЬ

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ПРОХЛАДНЕНСКОГО МУНИИЦПАЛЬНОГО РАЙОНА

"ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ"

НА 2018 - 2022 ГОДЫ

Координатор муниципальной программы– местная администрация Прохладненского муниципального района

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) | | | | |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз |
| Государственная программа "Формирование современной городской среды" на 2018 - 2022 годы | | | | | | | |
| 1 | Количество дворовых территорий многоквартирных домов | ед. | 2 | 3 | 10 | 0 | 0 |
| 2 | Количество общественных территорий | ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 "Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в муниципальных образованиях" | | | | | | | |
| 3 | Количество дворовых территорий многоквартирных домов | ед. | 2 | 3 | 10 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 "Благоустройство общественных территорий и иных территорий в муниципальных образованиях соответствующего функционального назначения" | | | | | | | |
| 4 | Количество общественных территорий | ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ПЕРЕЧЕНЬ

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ПРОХЛАДНЕНСКОГО МУНИИЦПАЛЬНОГО РАЙОНА

"ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ"

НА 2018 - 2022 ГОДЫ

Координатор муниципальной программы– местная администрация Прохладненского муниципального района

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Координатор, исполнители подпрограммы, основного мероприятия | Срок выполнения | | Ожидаемый непосредственный результат |
| начало реализации | окончание реализации |
| 1. Подпрограмма 1 "Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в муниципальных образованиях" | | | | | |
| 1 | Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий поселений в соответствии с едиными требованиями, исходя из минимального перечня работ по благоустройству | Местная администрация Прохладненского муниципального района, местная администрация с.п.Янтарное | 2018 | 2022 | Благоустройство не менее15 дворовых территорий многоквартирных домов |
| 2. Подпрограмма 2 "Благоустройство общественных территорий и иных территорий в муниципальных образованиях соответствующего функционального назначения" | | | | | |
| 1 | Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных территорий | Местная администрация Прохладненского муниципального района, местная администрация с.п.Янтарное | 2018 | 2022 | Благоустройство не менее 1общественных территорий |

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Исполнитель | Сроки выполнения | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. | | | | | | Ожидаемые результаты |
|  |  |  |  |  | всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
|  | Подпрограмма 1 "Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в муниципальных образованиях" | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий поселений в соответствии с едиными требованиями, исходя из минимального перечня работ по благоустройству | Местная администрация Прохладненского муниципального района, местная администрация с.п.Янтарное | 2018-2022 | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 "Благоустройство общественных территорий и иных территорий в муниципальных образованиях соответствующего функционального назначения" | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных территорий | Местная администрация Прохладненского муниципального района, местная администрация с.п.Янтарное |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству мест массового отдыха (парков) | Местная администрация Прохладненского муниципального района, местная администрация с.п.Янтарное |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

НА 2018 - 2022 ГОДЫ

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ПРОХЛАДНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КБР

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование программы, подпрограммы программы, основного мероприятия | ГРБС ответственный исполнитель, исполнитель | Код бюджетной классификации | | | | Объемы бюджетных ассигнований, тыс.руб. | | |
| Глава | РзПр | КЦСР | Группы ВР | \_\_\_\_\_ год | \_\_\_\_ год | \_\_\_\_ год |
| Муниципальная программа | «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» | Всего |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в муниципальных образованиях» | Всего |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. | Благоустройство дворовых территорий | Всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | «Благоустройство общественных территорий и иных территорий в муниципальных образованиях соответствующего функционального назначения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. | Благоустройство площадей, скверов | Всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2. | Благоустройство мест массового отдыха (парков) | Всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование муниципальной программы)

ЗА \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_ ГОД

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Мероприятие | Исполнитель | Источник финансирования | Уточненный объем бюджетных ассигнований на 20\_\_\_ год | Кассовый расход | Результативность проводимых программных мероприятий |
| 1. | Подпрограмма 1, всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования |  |  |  |
|  |  |  | Средства муниципальных учреждений от оказания платных услуг |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования |  |  |  |
|  |  |  | Средства муниципальных учреждений от оказания платных услуг |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.1. |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2..2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма1 |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |

Подпись ответственного исполнителя муниципальной программы

Должность,

Дата «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017 г.

Глава сельского поселения Янтарное

Прохладненского муниципального района КБР А.П. Малаховский

Исполнитель И.В. Семендеева

(8-86631-52-3-66)