|  |  | УТВЕРЖДАЮ И.о.главы местной администрации с.п.Янтарное Прохладненского муниципального района, Председатель комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности с.п.Янтарное Прохладненского муниципального района А.В.Голубничий « _____» ________________ 2024 года |
| --- | --- | --- |

ПЛАН

противопожарного обустройства с.п.Янтарное

Прохладненского муниципального района

на 2025 год

с.Янтарное, 2024 г.

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнители | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Утверждение Плана противопожарного обустройства с.п.Янтарное Прохладненского муниципального района. | до 30.03.2025 | Глава местной администрации с.п. Янтарное |  |
| 2 | Уточнить схемы оповещений и алгоритмы действий членов Комиссии по ЧС и ПБ при возникновении пожаров | до 01.04.2025 | комиссия по ЧС и ПБ с.п. Янтарное |  |
| 3 | Проведение заседаний Комиссии по ЧС и ПБ с.п. Янтарное с рассмотрением вопроса «О готовности к действиям по обеспечению противопожарного режима» | май | председатель комиссии по ЧС и ПБ с.п. Янтарное |  |
| 4 | Организовать дежурства на территории населенного пункта силами добровольных пожарных формирований | постоянно | местная администрация с.п. Янтарное |  |
| 5 | Организовать обучение членов добровольных пожарных формирования | постоянно | местная администрация с.п. Янтарное |  |
| 6 | Организовать мониторинг пожарной обстановки на подведомственной территории | постоянно | местная администрация с.п. Янтарное |  |
| 7 | Проведение комплексных пожарно-профилактических мероприятий | по отдельному плану | местная администрация с.п. Янтарное |  |
| 8 | Организовать доведение до населения мер пожарной безопасности, обучение его мерам пожарной безопасности (в том числе с использованием средств массовой информации), а также детей в учреждении образования | постоянно | местная администрация с.п. Янтарное, МКОУ «СОШ с. Янтарное» |  |
| 9 | Организовать обучение руководящего состава на базе Центре по ГО и ЧС по направлениям: - Подготовка руководителей (членов) добровольных пожарных дружин; - Пожарно-технический минимум для руководителей; - Ответственные за обеспечение пожарной безопасности ОЭ | по отдельному плану | местная администрация с.п. Янтарное. руководители объектов экономики (по согласованию) |  |
| 10 | Принять меры по содержанию в исправном состоянии пожарных гидрантов, а также очистке водоемов, приспособленных для целей пожаротушения, оборудованию и ремонту пирсов для забора воды из естественных источников | постоянно | местная администрация с.п. Янтарное |  |
| 11 | Проведение ежегодной проверки (испытаний) источников противопожарного водоснабжения на территории населенного пункта. При необходимости производство их ремонта | до 10 мая, до 10 ноября | местная администрация с.п. Янтарное |  |
| 12 | Проведение работ по установке и восполнению утраченных светоотражающих указателей источников противопожарного водоснабжения | 10 мая | местная администрация с.п. Янтарное |  |
| 13 | Подготовка источников противопожарного водоснабжения к условиям эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний периоды | до 10 мая, до 10 ноября | местная администрация с.п. Янтарное, руководители предприятий, организаций, учреждений (по согласованию) |  |
| 14 | Организовать проведение очистки от горючих отходов (мусора, тары, опавших листьев, сухой травы) территорий населенного пункта, предприятий, а также участков, прилегающих к жилым домам, иным постройкам, и их вывоз на специально отведенные площадки | апрель-май | местная администрация с.п. Янтарное |  |
| 15 | Принять меры, исключающие возможность перехода огня при лесных и ландшафтных пожарах на здания и сооружения в населенных пунктах | апрель-май | местная администрация с.п. Янтарное |  |
| 16 | Введение особого противопожарного режима на территории сельского поселения | при необходимости | местная администрация с.п. Янтарное |  |
| 17 | Проведение проверки готовности с.п. Янтарное к весенне-летнему пожароопасному периоду 2024года с составлением Акта | до 30.03.2025 | председатель комиссии по ЧС и ПБ с.п. Янтарное |  |
| 18 | Предусмотреть в бюджете муниципального образования финансовые средства на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций | при формировании бюджета | местная администрация с.п Янтарное |  |

Зам. председателя комиссии - главный специалист местной администрации                                                                                                                                                                                                                               сельского поселения Янтарное                                                                                                                                                                                                                                 Прохладненского муниципального района                                                                                                              И.В. Семендеева